마케팅 캠페인 운영 SOP — 사용 안내

v3.0 (2026.06.22 상세 SOP 기준) · 사업전략팀 · 배포 파일: campaign-checklist/index.html (단일 HTML · 오프라인 동작 · 설치 불필요)

1. 사용 방법

① index.html 열기 → ② 캠페인 정보 입력(캠페인명·기간) → ③ 프리셋 선택 → ④ 모듈·채널 조정(연관 모듈 자동 체크, 해제 시 경고) → ⑤ 결과 확인(체크리스트 인라인 수정·수기 과업 추가 · 로드맵 캘린더에서 드래그로 일정 이동) → ⑥ Excel 다운로드(상태 갱신하며 운영, 품의 첨부는 PDF 저장) → ⑦ 요청 쪽지 복사 — 디자인 제작·개발 게시·법무 검토·위하고 협조전·홍보실/신한/협회 게시 요청 쪽지 자동 생성(수정 후 복사)

표준 일정: 1주차 기획(기획안 승인·품의) → 2주차 디자인(초안 전달·회신) → 3주차 개발(시안 회수·백오피스 세팅) → 4주차 검수(UTM·쿠폰·전시) → D-Day 오픈 | 프리셋: A 이벤트 페이지 · B 주주사·협회 제휴 · C 쿠폰·할인 · D 콘텐츠 인지 · E 직접 선택(고정 모듈만)

2. 전체 모듈 · 과업 구성  (🔒 고정 = 해제 불가, 나머지는 선택)

| 단계 | 모듈 | 과업 구성 |
| --- | --- | --- |
| 기획 (1주차) | P0 기획 기본 🔒 | 목적 설정 → 프로세스 설정 → 일정 수립(발표·발송 포함) → 로드맵 확정 → 기획안 승인·품의 |
|  | P1 타겟·노출 대상 확정 🔒 | 타겟 정의 → 노출 채널 확정(C군 활성화) → 노출 조건 확정 → 소재 규격 확인 → 게시 경로 확인 |
|  | P2 공지·법무 검토 | 안내 문구 작성 → 법무 검토 요청·회신 확인 → 약관·개인정보 동의 문구 확정 |
|  | P3 예산 수립 | 항목별 예산 산정 → 예산 품의·승인 (선택 시 예산 총액 입력란 표시) |
|  | P4 실적 측정 | KPI 설정 → 예상 실적 도출 |
|  | P5 쿠폰 (할인) | 진행 여부·할인율 확정 (코드 등록은 V3, 발급·사용 검증은 검수에서) |
|  | P7 경품 | 경품 목록·수량 확정 → 발주 → 발송 경로 확인 → 제세공과금 확인(5만원 초과) |
|  | P8 응모 (네이버폼) | 응모·의견 수집 항목 정의 → 네이버폼 제작 (보안상 구글폼 사용 불가·자체 시스템 없음) |
|  | P10 이벤트 페이지 기획 | 구성·콘텐츠 기획 → 와이어프레임·기능 명세 (개발 전달·디자인 요청용) |
|  | C1~C14 노출 채널 확정 | 기획 단계에서 채널 확정 (상세: 아래 3. 노출 채널 구성) — 채널마다 [노출 확정(기획) → 게시·집행(개발) → 노출 검수(검수) → 종료 내림·중단(오픈)] 배치 + 연동 디자인 모듈(D2·D3·D5·D7) 자동 체크 |
| 디자인 (2주차) | D1 이벤트 페이지 제작 | 규격 확인 → 초안(요청서) 제작 → 디자인팀 제작 요청 → 회신 시안 검토 → 수정 요청(필요시) → 확정 → 개발팀 전달 [자체 선택] |
|  | D2 배너 | 규격 확인(웹·모바일) → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 [C1~C9·C14] |
|  | D3 롤링배너 | 구좌 규격 확인 → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 → 노출 순서·기간 확정 [C8] |
|  | D4 오픈그래프 | OG 타이틀·디스크립션 작성 → 이미지 초안 전달 → 시안 확정 → 링크 미리보기 테스트 [자체 선택] |
|  | D5 팝업 | 규격 확인(웹·모바일) → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 [C1·C5·C7~C9·C14] |
|  | D6 전시관리 이미지 | 규격 확인(웹·모바일) → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 [D1 진행 시 동시 수반] |
|  | D7 광고 소재 | 구좌별 사이즈 확인 → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 [C10~C13] |
| 개발·검수 (3~4주차) | V1 이벤트 페이지 개발 | 기능 명세·확정 디자인 전달 → 페이지 게시 → URL 확정 → 종료 처리·리다이렉션 설정 |
|  | V2 응모 폼 구현 | 개인정보 수집 동의 절차 반영 → 중복 응모 방지 로직 확인 (네이버폼, 구글폼 불가) |
|  | V3 백오피스 세팅 | V3-1 이벤트 코드 채번→이벤트 등록 / V3-2 경품 코드 채번→코드 등록 / V3-3 할인쿠폰 채번→신규 쿠폰 등록 / V3-4 UTM 생성·URL 정리·접속 테스트→제휴코드 등록→유입 집계 검증 (파생 번호 체계 · 누락 시 실적 0 집계) |
|  | V4 QA | 이벤트 페이지·기능 배포 일자 확정, 정상 작동 여부 QA [V1 진행 시 자동] |
|  | 검수 (자동 구성) | 공통: 법적 고지 반영·오픈 준비 승인 + 선택 모듈별 자동 생성 — P2 법무 회신 / V3 UTM 집계·백오피스 등록 / D1·V1 화면·호환·링크·리다이렉션 / P5 쿠폰 발급·사용 / P7 경품 준비 / 주주사·협회 채널 노출 / D5 팝업 / V2 응모 폼 |
| 오픈·운영 (D-Day~) | O1 오픈 모니터링 🔒 | 정상 오픈·게시 상태·유입 경로 확인 → 일별 지표 모니터링·문의 대응 → 종료 처리·게시물 내림 |
|  | O2 당첨자 발표 | 당첨자 선정·발표 게시 → 개별 안내 발송 (종료 후) |
|  | O3 경품 발송·정산 | 발송·수령 확인 → 미수령 재발송 → 제세공과금 처리·정산 (종료 후) |
|  | O4 결과 리포트 | KPI 대비 실적 정리 → 채널별 유입·전환 분석 → 회고·개선사항 (종료 후) |

3. 노출 채널 구성  (채널마다 게시 주체·진행 절차가 다름 · 링크드인은 진행하지 않음)

| 유형 | 코드 | 채널 | 게시 주체 | 진행 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주주사 | C1 | 더존 4종 배너 + 팝업 | 위하고 협업플랫폼 | 변경 시마다 협조전 상신 필요 |
|  | C2 | 더존 온라인 고객센터 배너 | 홍보실 | 홍보실로 변경 요청 |
|  | C3 | 신한 기업뱅킹(웹) 로그인 전·후 배너 | 신한은행 |  |
|  | C4 | 신한 기업뱅킹(웹) 메뉴 탑재 | 신한은행 |  |
|  | C5 | 신한 쏠비즈(앱) 토스트 팝업 | 신한은행 |  |
|  | C6 | 신한 론앤비즈(웹) 하단 배너 | 신한은행 |  |
| 자체 | C7 | 공식 홈페이지 팝업·배너 | 백오피스 | 직접 게시·링크 연결 |
|  | C8 | 크레디뷰 로그인 전 (팝업·롤링 배너·우측 FAB) | 백오피스·개발팀 | 팝업: 백오피스 / 롤링·FAB: 개발팀 |
|  | C9 | 크레디뷰 로그인 후 (배너·팝업) | 백오피스·개발팀 | 팝업: 백오피스 / 배너: 개발팀 |
| 광고 | C10 | 메타 DA | 마케팅 | 광고 캠페인 세팅·집행, 종료 시 중단 |
|  | C11 | 네이버 (DA·파워콘텐츠·파워링크·브랜드검색) | 마케팅 |  |
|  | C12 | 구글 (DA·키워드 광고) | 마케팅 |  |
|  | C13 | 네이버 블로그 바이럴 (티블·인링크 배포) | 마케팅 | 배포 가이드 제작 필요 |
| 협회 | C14 | 협회 노출 (배너·팝업) | 협회 | 협회별로 배너·팝업 제작하여 배포 |

4. 자동 규칙

| 종속 규칙 | P10 ↔ D1·V1 상호 체크 / P4·P5·P7 → V3(백오피스) / P7 → O2·O3 / 주주사·협회 채널 → P2(법무) / P8 → V2·P2 / V1 → V4(QA) / 채널 → 연동 디자인 모듈: C1~C9·C14→D2 · C8→D3 · C1·C5·C7~C9·C14→D5 · C10~C13→D7 / D1 → D6 동시 수반 / P3 → 예산 입력란 표시 · 자동 체크는 사유가 표시되며, 해제하면 경고 목록으로 안내 |
| --- | --- |
| 기한(D-) 계산 | 시작일 역산 기본값: 기획 D-28(1주차) · 디자인 D-21(2주차) · 개발 D-14(3주차) · 검수 D-7(4주차) · 오픈 D-Day — 준비 기간 4주 미만 시 비율 압축, 행별 직접 수정 가능 |
| Excel 출력 | 단일 시트(캠페인 개요 + 체크리스트) · A4 세로 1페이지 폭 · 헤더 행 인쇄 반복 · 상태 드롭다운(미착수/진행중/완료/N.A) + 상태별 색상 · "PDF로 저장" 시 그대로 출력 |

※ 디자인 요청은 아마란스 [기업등급플랫폼 구축] 미팅룸으로 전달(수정 요청 가능). 과업·채널 항목 수정은 index.html 상단 [데이터 정의] 배열만 고치면 됨(폴더 내 README 참조). 채널 목록(C1~C14) 변경 시 CHANNELS 배열만 갱신.