마케팅 캠페인 SOP — 모듈형 체크리스트 생성기 사용 안내

v2.0 · 사업전략팀 · 배포 파일: campaign-checklist/index.html (단일 HTML · 오프라인 동작 · 설치 불필요)

1. 사용 방법

① index.html 열기 → ② 캠페인 정보 입력(캠페인명·유형[중복 선택]·기간) → ③ 프리셋 선택 → ④ 모듈·채널 조정(연관 모듈 자동 체크, 해제 시 경고) → ⑤ 미리보기 수정(협업부서·기한 셀 클릭) → ⑥ Excel 다운로드 — 상태(미착수/진행중/완료/N.A) 갱신하며 운영, 품의 첨부는 PDF 저장

프리셋: A 이벤트 페이지 캠페인 · B 주주사·협회 제휴 캠페인 · C 쿠폰·할인 프로모션 · D 콘텐츠 인지 캠페인 · E 직접 선택(고정 모듈만)

2. 전체 모듈 · 과업 구성  (🔒 고정 = 해제 불가, 나머지는 선택)

| 단계 | 모듈 | 과업 구성 |
| --- | --- | --- |
| 기획 | P0 기획 기본 🔒 | 목적 설정 → 프로세스 설정 → 일정 수립(발표·발송 포함) → 로드맵 확정 → 기획안 승인 |
|  | P-T 타겟·노출 대상 확정 🔒 | 타겟 정의 → 노출 채널 확정(C군 활성화) → 노출 조건 확정 → 소재 규격 확인 → 게시 경로 확인 |
|  | P1 공지·법무 검토 | 안내 문구 작성 → 법무 검토 요청·회신 확인 → 약관·개인정보 동의 문구 확정 |
|  | P2 예산 수립 | 항목별 예산 산정 → 예산 품의·승인 (선택 시 예산 총액 입력란 표시) |
|  | P3 실적 측정 | KPI 설정 → UTM 생성·URL 정리·접속 테스트 → 제휴코드 백오피스 등록 → 유입 집계 검증 |
|  | P4 쿠폰 | ①등록 → ②발행·상태 확인 → ③발급 대상·시점 → ④테스트 발급·사용 검증 → 종료 시 발행 중지 (순서 필수) |
|  | P4B 할인 | 할인 등록 → 결제 화면 할인가 검증 → 종료일 자동 해제 확인 |
|  | P5 경품 | 경품 목록·수량 확정 → 발주 → 발송 경로 확인 → 제세공과금 확인(5만원 초과) |
|  | P7 페이지 기획 | 구성·콘텐츠 기획 → 와이어프레임 → 기능 명세(개발 요청용) |
|  | C1~C14 노출 채널 확정 | 기획 단계에서 노출 채널 확정 (상세: 아래 3. 노출 채널 구성 표) — 선택한 채널마다 [노출 확정(기획) → 초안 요청·시안 확정(디자인) → 게시·집행(개발) → 노출 검수(검수) → 종료 내림·중단(오픈)] 과업 자동 배치 |
| 디자인 | D1 이벤트 페이지 디자인 | 규격 확인 → 초안(요청서) 제작 → 디자인팀 제작 요청 → 회신 시안 검토 → 수정 요청(필요시) → 확정 → 개발팀 전달 |
|  | D2 메인롤링 배너 | 구좌 규격 확인 → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 → 노출 순서·기간 확정 |
|  | D3 팝업 | 규격 확인(웹·모바일) → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 |
|  | D4 오픈그래프 | OG 타이틀·디스크립션 작성 → 이미지 초안 전달 → 시안 확정 → 링크 미리보기 테스트 |
|  | D5 전시관리 | 전시 영역 규격 확인 → 초안·디스크립션 전달 → 시안 검토·수정·확정 |
|  | D6 외부 채널 소재 | 채널별 소재 규격 확인 → 초안 제작·전달 → 시안 검토·수정·확정 |
| 개발 | V1 이벤트 페이지 개발 | 기능 명세·확정 디자인 전달 → 페이지 게시 → URL 확정 → 종료 처리·리다이렉션 설정 |
|  | V2 응모 폼 | 개인정보 수집 동의 절차 반영 → 중복 응모 방지 로직 확인 |
|  | V3 백오피스 연동 | 쿠폰·경품 세팅 값 반영 확인 → 참여 데이터 적재 확인 |
|  | V4 팝업·전시 게시 | 팝업 노출 설정(기간·디바이스) → 전시 영역 등록·노출 순서 설정 |
| 검수 | 자동 구성 | 공통: 법적 고지 반영·오픈 준비 승인 + 선택 모듈별 자동 생성 — P1 법무 회신 / P3 UTM 집계 / D1·V1 화면·호환·링크·리다이렉션 / P4 쿠폰 발급·사용 / P5 경품 준비 / 주주사·협회 채널 노출 / D3 팝업 / V2 응모 폼 |
| 오픈·운영 | O1 오픈·모니터링 🔒 | 정상 오픈·게시 상태·유입 경로 확인 → 일별 지표 모니터링·문의 대응 → 종료 처리·게시물 내림 |
|  | O2 당첨자 발표 | 당첨자 선정·발표 게시 → 개별 안내 발송 (종료 후) |
|  | O3 경품 발송·정산 | 발송·수령 확인 → 미수령 재발송 → 제세공과금 처리·정산 (종료 후) |
|  | O4 결과 리포트 | KPI 대비 실적 정리 → 채널별 유입·전환 분석 → 회고·개선사항 (종료 후) |

3. 노출 채널 구성  (채널마다 게시 주체·진행 절차가 다름 · 링크드인은 진행하지 않음)

| 유형 | 코드 | 채널 | 게시 주체 | 진행 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주주사 | C1 | 더존 4종 배너 + 팝업 | 위하고 협업플랫폼 | 변경 시마다 협조전 상신 필요 |
|  | C2 | 더존 온라인 고객센터 배너 | 홍보실 | 홍보실로 변경 요청 |
|  | C3 | 신한 기업뱅킹(웹) 로그인 전·후 배너 | 신한은행 |  |
|  | C4 | 신한 기업뱅킹(웹) 메뉴 탑재 | 신한은행 |  |
|  | C5 | 신한 쏠비즈(앱) 토스트 팝업 | 신한은행 |  |
|  | C6 | 신한 론앤비즈(웹) 하단 배너 | 신한은행 |  |
| 자체 | C7 | 공식 홈페이지 팝업·배너 | 개발팀 | 직접 게시·링크 연결 |
|  | C8 | 크레디뷰 로그인 전 (팝업·롤링 배너·우측 FAB) | 개발팀 |  |
|  | C9 | 크레디뷰 로그인 후 (배너·팝업) | 개발팀 |  |
| 광고 | C10 | 메타 DA | 마케팅 | 광고 캠페인 세팅·집행, 종료 시 중단 |
|  | C11 | 네이버 (DA·파워콘텐츠·파워링크·브랜드검색) | 마케팅 |  |
|  | C12 | 구글 (DA·키워드 광고) | 마케팅 |  |
|  | C13 | 네이버 블로그 바이럴 (티블·인링크 배포) | 마케팅 | 배포 가이드 제작 필요 |
| 협회 | C14 | 협회 노출 (배너·팝업) | 협회 | 협회별로 배너·팝업 제작하여 배포 |

4. 자동 규칙

| 종속 규칙 | P7 ↔ D1·V1 상호 체크 / P4·P5 → V3 / P5 → O2·O3 / 주주사·협회 채널(더존·신한·협회) → P1 / D3·D5 → V4 / V2 → P1 / P2 → 예산 입력란 표시 · 자동 체크는 사유가 표시되며, 해제하면 경고 목록으로 안내 |
| --- | --- |
| 기한(D-) 계산 | 시작일 역산 기본값: 기획 D-28 · 디자인 D-21 · 개발 D-14 · 검수 D-7 · 오픈 D-Day — 준비 기간 4주 미만 시 비율 압축, 행별 직접 수정 가능 |
| Excel 출력 | 단일 시트(캠페인 개요 + 체크리스트) · A4 세로 1페이지 폭 · 헤더 행 인쇄 반복 · 상태 드롭다운(미착수/진행중/완료/N.A) + 상태별 색상 · "PDF로 저장" 시 그대로 출력 |

※ 과업·채널 항목 수정은 index.html 상단 [데이터 정의] 배열만 고치면 됨(폴더 내 README 참조). 채널 목록(C1~C14) 변경 시 CHANNELS 배열만 갱신.